附件1

我国石墨资源支撑石墨烯产业发展潜力分析

外协课题技术要求

国土资源部信息中心

二○一七年十二月

目 录

一、背景	1

二、目标任务	1

三、研究内容和技术要求	2

四、提交成果	3

五、进度安排	3

一、背景

石墨烯被称为“黑金”、“新材料之王”，甚至被誉为“彻底改变21世纪的黑科技”。全球已掀起石墨烯研究热潮，我国也十分重视石墨烯产业发展和石墨资源保护工作，已把石墨烯列为“十三五”期间重点发展的新材料行业。我国石墨资源丰富，可以为石墨烯发展提供良好的物质基础。但是，我国究竟有多少石墨可以转化为石墨烯产业发展所需要的材料尚未可知。本项目就是要在全面了解分析国内外石墨烯产业发展现状和展望的基础上，根据我国石墨资源的规模、质量和品级，分析我国石墨资源对石墨烯产业发展的支撑能力。

二、目标和任务

（一）工作目标

总体目标是通过对国内外石墨矿产资源开发利用情况以及石墨烯产业发展现状研究，基本掌握我国石墨资源对未来石墨烯产业发展的支撑能力，为我国石墨资源的勘查开发以及管理提供决策支持。

（二）工作任务

1. 开展国内外石墨烯产业发展现状分析及展望。

2. 开展我国石墨资源转化为石墨烯的潜力分析。

3. 开展我国石墨资源支撑石墨烯产业发展的潜力分析。

三、研究内容和技术要求

（一）研究内容

1. 国内外石墨烯产业发展现状分析以及未来展望。开展石墨烯在电子通讯、储能、复合材料等方面的现状及未来产业发展预测。

2. 我国石墨资源转化为石墨烯的潜力分析。了解我国石墨资源储量、质量等级，分析有多少以及哪种类型的能用来生产石墨烯，及其应用前景。

3. 我国石墨资源支撑石墨烯产业发展的潜力分析。根据上述两项研究内容，全面分析我国石墨资源对未来石墨烯发展的支撑力。

（二）实物工作量

我国石墨资源支撑石墨烯产业发展潜力分析工作量评估表

| 序号 | 工作内容 | 内容描述 | 实物工作量 （人月） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国内外石墨烯产业发展现状分析以及未来展望 | 石墨烯在电子通讯、储能、复合材料等方面的现状及未来产业发展预测。 | 8 |
| 2 | 我国石墨资源转化为石墨烯的潜力分析 | 了解我国石墨资源储量、质量等级，分析有多少以及哪种类型的能用来生产石墨烯，及其应用前景。 | 9 |
| 3 | 我国石墨资源支撑石墨烯产业发展的潜力分析。 | 根据上述两项研究内容，全面分析我国石墨资源对未来石墨烯发展的支撑力。 | 8 |
| 合计 |  |  | 25 |

（三）工作要求

1.典型国家的选取要有代表性，一是既要有典型的发达国家(或地区)，比如美国或加拿大等。同时也要有典型的发展中国家(或地区)，比如印度等；二是要有各大洲典型国家(或地区)：比如俄罗斯、德国、南非等；三是要有周边国家(或地区)的代表，比如澳大利亚、日本、菲律宾等；四是不少于5个国家（或地区）。

2.国内有关省（区、市）石墨资源勘查开发实地调研不少于5个省（区、市）。

3.典型石墨烯企业产业发展现状调研分析不少于10家。

4.石墨矿产勘查开发及石墨烯产业相关文献调研不少于200篇。

5.开展我国石墨资源支撑石墨烯产业发展的潜力分析，既要有我国目前石墨资源支撑石墨烯产业发展现状，也要有未来支撑发展的潜力和建议。

6.研究报告不少于10万字。

四、提交成果

（一）我国石墨资源对石墨烯产业发展支撑潜力分析报告。

（二）我国石墨资源对石墨烯产业发展支撑潜力分析研究的原始资料(包括纸介质资料和电子资料)

五、进度安排

自合同生效之日起1个月内，开展数据资料的收集整理工作。

自合同生效之日起2个月内，完成调研工作。

自合同生效之日起3个月内，完成外协任务研究报告。